Целиноград аудандық

сайлау комиссиясының

2021 жылғы 27 тамыздағы

№ 16/91 қаулыға қосымша

**Ақмола облысы Целиноград ауданы Талапкер және Қараөткел**

**ауылдық округтерінің әкімдерін сайлауды әзірлеу мен**

**өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың**

**күнтізбелік жоспары**

|  |
| --- |
| 1. Ауылдық округтердің әкімдерін (бұдан әрі – әкімдерді) сайлауды тағайындау  |
|  | Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы **27 тамыз 2021 жыл** (113-1-б. 2, 3-т.) |
| 2. Сайлау округтерінің тізімін, олардың шекаралары мен аумақтық сайлау комиссияларының орналасқан жерлерін көрсете отырып, тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|  | Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей- **2021 жылғы 6 қыркүйектен кешіктірмей**(22-б.) |
|  3. Аумақтық сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|  | Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей **2021 жылғы 6 қыркүйектен кешіктірмей**(13-б. 4-т.) |
| 4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау  |
|  | Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей**2021 жылғы 11 қыркүйектен кешіктірмей**(17-б. 2-т.) |
|  5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау  |
|  | Целиноград ауданының әкіміСайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзімде**2021 жылғы 11 қыркүйектен кешіктірмей** (23-б. 5-т.) |
| 6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну |
|  | Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады және сайлау өткізілетін күнге он бес күн қалғанда жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады.**2021 жылғы 28 тамызда басталады және 2021 жылғы 10 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады** (113-3-б. 1-т.) |
|  7. Әкімдікке кандидаттардың «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында (бұдан әрі – Сайлау туралы Конституциялық Заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау  |
|  | Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  (4-б., 113-5-б., 11-т. 2-тт.) |
| 8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру |
|  | Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы **Әкімдікке кандидаттың сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап** (14-б. 8-1) т., 31-б.) |
| 9. Әкімдікке кандидаттарға өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған, қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру |
|  | Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы **Кандидаттың Конституциялық заңда, Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін үш күндік мерзімде**(113-4-б.) |
| 10. Әкімдікке кандидаттарды қолдап, жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу |
|  | Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы паспорт қызметтерінің қызметкерлерін тарта отырып**Өзін өзі ұсыну ретімен ұсынылған азаматтардан тиіті сайлау комиссияларына қол қою парақтары сайлау комиссиясына тапсырылғаннан кейін үш күндік мерзімде**(113-4-б. 7-т.) |
| 11. Жергілікті аткарушы органдардың шотына республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және 2021 жылдың 1 қаңтарына қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізуі |
|  | Әкімдікке кандидатттар, саяси партиялар (әрбір ұсынылған кандидат үшін)**Кандидат тіркелгенге дейін** (113-5-б. 2-т.) |
|  |  |
| 12. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына **2021 жылдың 1 тамызына** активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну  |
|  | Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) **Кандидат тіркелгенге дейін** (113-5-б. 3-т.) |
| 13. Кандидат және оның жұбайы (зайыбы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру |
|  | Мемлекеттік кірістер органдары**Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде** (113-5-б. 4-т.) |
| 14. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру |
|  | Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күнінен он күн бұрын жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады**2021 жылғы 6 қыркүйекте басталады және 2021 жылғы 15 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады** (113-5-б.) |
|  15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|  | Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы **Кандидаттар тіркелгеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей** (113-5-б. 9-т.) |
| 16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтандыру  |
|  | Жергiлiктi атқарушы органдар және аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Үгіт басталғанға дейін(28-б. 6-т.) |
| 17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу |
|  | Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады **2021 жылғы 15 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-ден кейін басталады және 2021 жылғы 25 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады**  (27-б. 2-т.) |
| 18. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесулері үшін үй-жайлар беру, кандидаттар мен олардың сенім білдірген адамдарының бөлінген үй-жайларда сайлаушылармен кездесу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|  | Жергiлiктi атқарушы органдар және аудандық аумақтық сайлау комиссиясы **Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде**  (28-б. 4-т.) |
| 19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну  |
|  | Целиноград ауданының әкіміДауыс беру басталардан жиырма күн бұрын **2021 жылғы 6 қыркүйекке дейін** (24-б. 5-т.) |
| 20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну |
|  | Учаскелік сайлау комиссияларыДауыс беретін күнге он бес күн қалғанда**2021 жылғы 11 қыркүйектен бастап** (26-б. 1-т.) |
| 21. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты және орны туралы хабардар ету  |
|  | Учаскелік сайлау комиссияларыДауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей**2021 жылғы 16 қыркүйекке дейін** (18-б. 5) т., 38-б. 2-т.) |
| 22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу  |
|   | Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Ерте дегенде үш күн бұрын және сайлаудан кемінде біркүн бұрын **2021 жылғы 23 қыркүйектен ерте емес және 25 қыркүйектен кешіктірмей** (37-б. 3-т)  |
| 23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау  |
|  | Учаскелік сайлау комиссияларыДауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда  **2021 жылғы 26 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша сағат 06:00-де** (40-б. 1-т.) |
| 24. Дауыс беруді өткізу |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары**Сайлау күні, жергілікті уақыт бойынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін**  (38-б. 1-т.) |
| 25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде әкім сайлауы бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау |
|  | Учаскелік сайлау комиссиялары**Жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де басталады**  (18-б. 8) т., 43-б.) |
| 26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу  |
|  | Учаскелік сайлау комиссияларыХаттамаларға қол қойылғаннан кейін – **дереу**  (43-б. 8-т.) |
| 27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды тиісті аудандық (қалалық) аумақтық сайлау комиссияларына ұсыну  |
|  | Учаскелік сайлау комиссияларыХаттамаға қол қойылғаннан кейін – **дереу**  (113-8-б. 1-т.) |
| 28. Талапкер және Қараөткел ауылдық округтерінің әкімдерін сайлауының қорытындыларын белгілеу |
|  | Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей**2021 жылғы 29 қыркүйектен кешіктірмей** (113-10-б.) |
| 29. Талапкер және Қараөткел ауылдық округтерінің әкімдерін сайлау қорытындылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |
|  | Тиісті аудандық (қалалық) сайлау комиссиялары Сайлау өткізілген күннен бастап төрт күннен кешіктірмей**2021 жылғы 29 қыркүйектен кешіктірмей** (44-б.) |
| 30. Талапкер және Қараөткел ауылдық округтерінің әкімдерін сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру |
|  | Тиісті аудандық (қалалық) сайлау комиссиялары Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімдеСайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және Сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді доғаратыны туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін**2021 жылғы 03 қазаннан кешіктірмей** (45-б., 46-б. 3-т, 113-11-б. 1-т) |

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.

Приложение

к постановлению

Целиноградской районной

избирательной комиссии

№ 16/91 от 27 августа 2021 года

**Календарный план**

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**акимов Талапкерского и Караоткельского сельских округов Целиноградского района Акмолинской области**

|  |
| --- |
| 1. Назначение выборов акимов сельских округов (далее – акимов) |
|  | Районная территориальная избирательная комиссия **27 августа 2021 года** (п. 2,3 ст. 113-1) |
| 2. Опубликование в соответствующих средствах массовой информации списка избирательных округов с указанием их границ и мест нахождения территориальных избирательных комиссий  |
|  | Районная территориальная избирательная комиссия Не позднее чем через десять дней после назначения выборов **Не позднее 6 сентября 2021 года**( ст. 22) |
| 3. Опубликование в средствах массовой информации состава территориальных избирательных комиссий |
|  | Районная территориальная избирательная комиссия Не позднее чем через десять дней после назначения выборов**Не позднее 6 сентября 2021 года** (п. 4 ст. 13) |
| 4. Опубликование в средствах массовой информации состава участковых избирательных комиссий |
|  | Районная территориальная избирательная комиссия Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов **Не позднее 11 сентября 2021 года**(п. 2 ст. 17) |
|  5. Опубликование в средствах массовой информации сведений о границах избирательных участков |
|  | Аким Целиноградского районаВ пятнадцатидневный срок после назначения выборов**Не позднее 11 сентября 2021 года**(п. 5 ст. 23) |
| 6. Выдвижение кандидатов в акимы |
|  | Политические партии, зарегистрированные в установленном порядке и граждане в порядке самовыдвиженияНачинается со дня, следующего за днем назначения выборов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за пятнадцать дней до дня проведения выборов, если иное не установлено при назначении выборов**Начинается 28 августа 2021 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 10 сентября 2021 года**(п. 1 ст. 113-3) |
| 7. Установление соответствия кандидата в акимы требованиям, предъявляемым к нему Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» (далее - Конституционный закон о выборах), статьи 36 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством в сфере государственной службы |
|  | Районная территориальная избирательная комиссия  (ст. 4, пп. 2) п. 11 ст. 113-5) |
| 8. Регистрация доверенных лиц кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений. |
|  | Районная территориальная избирательная комиссия **Со дня установления соответствия кандидата в акимы требованиям, предусмотренными Конституционным законом о выборах** (пп. 8-1) ст. 14, ст. 31) |
| 9. Выдача кандидатам в акимы, выдвинутых в порядке самовыдвижения, подписных листов для сбора подписей в поддержку |
|  | Районная территориальная избирательная комиссия **В трехдневный срок** **после проверки кандидата на соответствие требованиям, предусмотренным Конституционным законом, статьей 36 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и законодательством в сфере государственной службы** (ст. 113-4) |
| 10. Проверка достоверности собранных подписей в поддержку кандидатов в акимы и оформление соответствующего протокола |
|  | Районная территориальная избирательная комиссия с привлечением работников паспортных служб **В трехдневный срок после сдачи подписных листов от граждан, выдвинутых в порядке самовыдвижения в соответствующую избирательную комиссию.** (п. 7 ст. 113-4) |
| 11. Внесение на счет местных исполнительных органов избирательного взноса в размере однократной минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете и действующем на 1 января 2021 года |
|  | Кандидаты в акимы, политические партии (за каждого выдвинутого кандидата)**До регистрации кандидата** (п. 2 ст. 113-5) |
|  |  |
| 12. Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах **на 1 августа 2021 года**  |
|  | Кандидат и его (ее) супруга (супруг)**До регистрации кандидата**(п. 3 ст. 113-5) |
| 13. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом) |
|  | Органы государственных доходов **В течение пяти дней со дня регистрации кандидата** (п. 4 ст. 113-5) |
| 14. Регистрация кандидатов в акимы и выдача им соответствующих удостоверений |
|  | Районная территориальная избирательная комиссия Начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в18.00 часов по местному времени за десять дней до дня выборов**Начинается 6 сентября 2021 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 15 сентября 2021 года**(ст. 113-5) |
| 15. Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации кандидатов в акимы |
|  | Районная территориальная избирательная комиссия **Не позднее чем на пятый день после регистрации кандидатов** (п. 9 ст. 113-5) |
| 16. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов и их оснащение  |
|  | Местные исполнительные органы и районная территориальная избирательная комиссия До начала агитации(п. 6 ст. 28) |
| 17. Проведение предвыборной агитации |
|  | Начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов**Начинается после 18.00 часов по местному времени 15 сентября 2021 года и заканчивается в ноль часов по местному времени 25 сентября 2021 года**(п. 2 ст. 27) |
| 18. Предоставление кандидатам в акимы помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями в выделенных помещениях |
|  | Местные исполнительные органы и районная территориальная избирательная комиссия **В период проведения предвыборной агитации**(п. 4 ст. 28) |
| 19. Представление по акту в избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному участку |
|  | Аким Целиноградского районаЗа двадцать дней до начала голосования**До 6 сентября 2021 года** (п. 5 ст. 24) |
| 20. Представление избирателям для ознакомления списков избирателей по избирательным участкам |
|  | Участковые избирательные комиссииЗа пятнадцать дней до дня голосования **с 11 сентября 2021 года** (п. 1 ст. 26) |
| 21. Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования |
|  | Участковые избирательные комиссииНе позднее чем за десять дней до дня проведения голосования **до 16 сентября** **2021 года**(пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38) |
| 22. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям  |
|  | Районная территориальная избирательная комиссия Не ранее чем за три дня и позднее чем за один день до выборов **Не ранее 23 сентября и не позднее 25 сентября 2021 года** (п. 3 ст. 37) |
| 23. Открытие избирательных участков для голосования и составление соответствующего протокола  |
|  | Участковые избирательные комиссииЗа один час до начала голосования**26 сентября 2021 года в 06.00 часов по местному времени** (п. 1 ст. 40) |
|  24. Проведение голосования |
|  | Участковые избирательные комиссии**26 сентября 2021 года с 07.00 до 20.00 часов по местному времени**(п. 1 ст. 38) |
| 25. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам акима на избирательном участке |
|  | Участковые избирательные комиссии**Начинается в 20.00 часов по местному времени** (пп. 8) ст. 18, ст. 43) |
| 26. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления |
|  | Участковые избирательные комиссии После подписания протоколов – **немедленно** (п. 8 ст. 43) |
| 27. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в районную территориальную избирательную комиссию |
|  | Участковые избирательные комиссииПосле подписания протокола – **немедленно**(п. 1 ст. 113-8) |
| 28. Установление итогов выборов акимов Талапкерского и Караоткельского сельских округов. |
|  | Районная территориальная избирательная комиссия Не позднее чем в трехдневный срок после выборов**Не позднее 29 сентября 2021 года**(ст. 113-10) |
| 29. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов акимов Талапкерского и Караоткельского сельских округов |
|  | Районная территориальная избирательная комиссия Не позднее четырех дней со дня проведения выборов**Не позднее 29 сентября 2021 года** (ст. 44) |
|  30. Регистрация избранных акимов Талапкерского и Караоткельского сельских округов, выдача соответствующих удостоверений  |
|  | Районная территориальная избирательная комиссия В семидневный срок со дня проведения выборовПосле получения от избранных акимов в семидневный срок письменного заявления о сложении с себя обязанностей, не совместимых в соответствии с Конституцией и Конституционным законом о выборах со статусом акима. **Не позднее 3 октября 2021 года**(ст. 45, п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 113-11) |

Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».